大连远程医疗大事计

95.6－96.7  程立群医生受聘于法国斯特拉斯堡大学医院外科, 接受欧州远程外科培训

    - 与理工大学付博士、中心医院迟中曦、李天明电子邮件联系；

    - 与中心医院刘业俭院长商谈;

    - 获得美国国防部远程医疗计划CD-ROM;

    - 与迟新民筹划,得到医疗服务中心刘摇林主任支持,开始进入起步阶段;

    - 初步完成大连市远程医疗发展的可行性报告;

    - 正式开通INTERNET, 与国际联网;

      - 向卫生局孙承岱局长, 刘明溱副局长汇报;

    - 刘明溱局长亲临视察;

    - 赴京中日友好医院,阜外,协和医院考察;迟新民赴阜新考察;

    - "金卫"试验,汇全公司来连;

设立中心医院与中日友好医院的远程医疗会诊系统;

    - 大连市远程医疗技术鉴定会;与邮电局数据通讯局, 鹰达公司技术合作;

      - 星海会展中心, 展示远程医疗设备;电视台专题报道;

    - 刘摇林秘书长赴上海考察;

    - 建立大连市远程医疗中心万维网主页,提供MEDLINE查询服务;

    - 卫生局党委讨论通过大连市远程医疗项目;

    - 完成"大连市远程医疗指南"书稿;

97.2.20	   设立"大连日报海外专刊"万维网网址及电子版; 星海会展中心主页;

    - 设立庄河与中心医院远程医疗会诊系统;

97.3.20	   建立"大连指南"万维网网址,提供中英文查询;

      - 美国AMS总裁DOLMAN来访, 举办首届中美远程医疗学术研讨会;

    - 设立长海与中心医院远程医疗会诊系统;

    - 对庄河,长海的远程医疗技术人员进行培训;

    - 设立大连市服装节招商万维网主页;

97.4.18	   设立大连国际医疗器械,药品及保健品展览万维网主页;

    - 完成"INTERNET互联网络应用技巧"书稿;

97.5.20	   设立口腔医院与相关医院远程医疗会诊系统;

    - 与欧州远程医疗学院建立联系;

97.7.8	   与赛博网络公司建立合作关系;

    - 与台湾凌群公司共同举办医疗资讯网研讨会;

    - 为大连市政府外向型计算机网络信息中心创作"大连市政府主页";

    - 配合邮电数据通讯局参展"电子通讯设备展";介绍远程医疗项目;

      - 赵海云介绍,与澳大利亚MEDIHELP集团达成远程医疗项目合作意向;

    - "INTERNET 互联网络应用技巧"正式出版;

      - 与法国JAN DE VRIES基金会合作, 实施中医海外全方位发展计划;

    - "大连市医疗资讯网"正式开通, 建立万维网主页;

    - 代表市政府网络中心与加拿大COSSETTE集团签署建立"大连-蒙特利尔"

信息港建设备忘录

      - 与澳大利亚MEDIHELP集团进一步明确远程医疗项目, 国际标准化微型医院,

洗涤消毒中心的合作计划; 董文杰付市长接见, 指出社区医疗的重要性;

    - 全面进行大连市卫生资源信息调查,为实施大连市远程医疗项目提供可行性论证依据;

    - 引进国际先进的视讯会议系统, 提供先进的远程医疗服务;

      - 成功参加"大连市五年成果展",介绍远程医疗项目,受到广泛重视和欢迎;

1998年计划

全面实施"大连市医疗卫生网络信息系统工程" ; 召开"98'远程医疗、互联网络、计算机产品展示会"；筹备召开"首届中澳美法远程医疗国际研讨会"; 完善"大连市医疗资讯网", 建立中美澳合资"国际医学中心", 展示现代化医院管理模式, 改善大连投资环境.